福州市国土资源局

信息化建设管理办法（暂行）

## 总  则

- 为加快全局信息化建设步伐，加强信息化项目的规划管理，进一步规范政务信息资源的收集、汇交和共享机制，提高全局信息化项目建设水平，根据福州市人民政府《政府投资的信息化项目管理暂行办法（修订）》、《福州市政务信息资源交换共享管理暂行办法》、《福州市政务数据资源管理暂行办法》有关精神，结合我局实际情况，制定本办法。

- 凡上述办法中列明的内容本办法不另行规定，按上述办法执行。

- 本办法所称信息化建设包括我局应用软件开发、网络安全、数据库建设、软件产品购买等项目建设。

- 网信办负责信息化建设的统筹规划、技术把关及督促检查等工作。

- 效能办负责信息化建设进度的督查和考核工作。

## 项目管理

- （一）项目申报及经费预算

- 网信办于每年8月份征集下一年度项目建设计划，业务主管部门负责提出具体项目、经费预算及资金来源。业务主管部门编制项目申报表及项目建议书等材料，并统一汇总至网信办。各县（市、区）局需求由业务主管部门统一收集。

- 网信办组织项目技术初步评估，提出是否符合局信息化总体技术框架、是否重复建设、数据建设标准以及汇交共享等意见。技术初步评估不通过的，原则上不予申报。

- 申请使用城市信息化专项资金的项目，由网信办提交市数办申报列为下一年度“数字福州”建设项目。

- 未落实年度经费预算的，原则上不予建设。因特殊需要亟需开展的，由业务主管部门负责落实本年度预算资金并编制项目建议书，通过网信办技术初步评估后再行建设。

- （二）项目组织实施

- 具体项目成立以业务主管部门负责人为组长，成果应用部门、数据共享需求部门等为成员的项目组，全面负责项目具体工作。

- 网信办全程提供技术支撑与指导，确保项目符合局信息化总体技术框架、符合现行数据标准规范以及汇交共享要求等。

- 项目启动后，项目组制定具体工作方案，明确项目组织实施方式、进度安排等内容，并报效能办、网信办备案。项目组对照工作方案严格控制把握项目进度，序时推进项目技术设计方案（或可行性研究报告）的编制与评审、政府采购、组织实施、项目验收等工作，确保项目按时完成。

- 项目组组织编制项目技术设计方案（或可行性研究报告），需编制可行性研究报告的，委托有资质的可研编制单位开展。项目组负责提出并明确业务具体需求、数据共享开放需求以及成果应用需求（包括成果应用范围、数据脱敏脱密规则等），满足本局和上下级数据汇交、归聚、共享、应用的要求。网信办负责技术框架、标准规范、成果部署、信息安全等级保护定级等技术指导和把关工作。列入“数字福州”建设项目的，网信办提请市数办组织专家进行方案评审。未列入“数字福州”建设项目的，项目组报局大宗物品采购领导小组组织专家进行方案评审。

- 项目技术设计方案（或可行性研究报告）通过评审后，项目组按照有关规定进行政府采购，并组织签订项目合同。项目合同内容需经执法处、网信办把关。

- 项目组组织项目实施，按照工作方案、项目技术设计方案（或可行性研究报告）以及合同约定等要求，督促承建单位保时、保质、保量提交项目成果，避免出现严重逾期、项目建设无法正常进行等问题。

- 项目实施过程中，确需调整项目组、建设内容、进度安排等内容的，项目组需及时向效能办、网信办备案。

- 项目组每半年以书面形式向效能办、网信办报告项目建设情况（包括政府采购、建设进度、概算控制和建设过程中的设计变更等情况）。

- 效能办、网信办不定期对项目建设情况进行督查，视情况予以通报。

- （三）项目验收

- 项目竣工后，成果使用单位出具使用或运行情况意见并汇总至项目组。项目组报局大宗物品采购领导小组组织有关专家进行项目初验。初验合格后，根据有关规定开展验收。

- 列入“数字福州”建设项目的，由网信办提请市数办统一组织验收。

- 项目验收十五个工作日内，项目组填报《信息化项目成果登记表》（附件1）将项目验收材料、项目成果等内容向网信办备案。

- 《信息化项目成果登记表》（附件1）作为项目验收款项拨付的必备要件之一。未完成项目成果登记的，财务处暂缓拨付项目验收款。

## 成果管理

- 网信办负责建立和维护全局数据资源目录和成果应用目录。

- 各部门需使用数据资源或应用成果的，填写《数据共享应用（需求）表》（附件2）经报业务主管部门同意后，由业务主管部门和网信办共同组织实施。

- 各部门应充分利用业务管理信息系统建设，应用数据成果，做好数据的展示、查询、统计、分析、汇总等工作;应深入挖掘数据应用潜力，做好成果应用的推广工作。

## 附则

- 本办法自颁布之日起实行。

| 附件1: 信息化项目成果登记表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| 项目内容 |  |  |  |  |  |  |
| 项目材料 | 1.项目成果 2.项目验收材料 3.数据共享应用（需求）表（附件2） 4.成果应用范围及脱敏脱密规则说明 |  |  |  |  |  |
| 数据总量 |  |  |  | 数据格式 |  |  |
| 是否共享 |  |  |  |  |  |  |
| 登记 情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 登记部门 |  |  |  |  |  |
|  | 经办人 |  | 登记日期 |  |  |  |
| 接收 情况 | 接收情况: |  |  |  |  |  |
|  | 接收部门 |  |  |  |  |  |
|  | 接收人 |  | 接收日期 |  |  |  |

（一式三份）

附件2:

数据共享应用（需求）表

| 序号 | 信息资源生产单位 （必填项） | 信息资源应用单位 （必填项） | 信息资源名称 （必填项） | 信息资源可提供方式 (必填项) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填表说明： 1.信息资源生产单位：填写具体申请政务信息资源的政务部门的标准全称。 2.信息资源应用单位：填写具体提供政务信息资源的政务部门的标准全称。 3.信息资源名称：缩略描述政务信息资源内容的标题。 4.信息资源可提供方式：对政务信息资源存在方式的描述。包含：电子证照/可信文件、信息查询接口、信息核验接口、数据批量交换、其他（详细说明）。注意：信息查询接口需提供信息项，详见“信息项明细表”。 |  |  |  |  |

| 信息项明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 信息资源生产单位 （必填项） | 信息资源应用单位 （必填项） | 信息资源名称 （必填项） | 信息项名称 （必填项） |
| 1 |  |  |  |  |
| 填表说明： 1.序号：对应附件2的“序号”。 2.信息资源生产单位：填写具体申请政务信息资源的政务部门的标准全称。 3.信息资源应用单位：填写具体提供政务信息资源的政务部门的标准全称。 4.信息资源名称：缩略描述政务信息资源内容的标题。 5.信息项名称：信息查询接口相关参数，可标准“输入项”，“输出项”。 |  |  |  |  |